## 全体工程
7月 | [30 empty] | 8月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[50 empty] | 停電 |  |  |  |  | LINAC aging開始
|  |  | 測量 | [6 empty] | 罫書き | [22 empty] | アラインメント
Qmag搬出
磁場測定
Magnet移動搬入・据付
[39 empty] | 真空系組立 | [7 empty] | 真空引き開始
[18 empty] | 冷却水配管変更(5-8) | [7 empty] | 冷却水配管
[28 empty] | ケーブル配線・端末 | [12 empty] | 真空系ケーブル端末
|  |  | 5-8解体 |  |  | 5-8解体
[10 empty] | 5-8ギャラリー整理 | [20 empty] | 電源搬入 | [6 empty] | 極性・インターロック試験 | [9 empty] | 通電試験
|  |  | シールドブロック移動 | [38 empty] | コリメータ用シールドブロック
安全系試験
[10 empty] | KEK担当 |  |  |  |  | 担当業者 |  |  |  | 範囲・留意事項
5-8解体 | [9 empty] | 紙谷 | [8 empty] | 測量の前にPulse bend予定地を更地にする | [21 empty] | MHI：三菱重工
Mag搬出搬入移動据付 | [9 empty] | 飯田 | [8 empty] | 現PFBTラインのQmag(QC1)も含む | [21 empty] | H：
Mag架台 | [9 empty] | 飯田 | [8 empty] | 製作(BPM架台も含め統一的に) | [21 empty] | M：
シールド | [9 empty] | 佐藤 | [8 empty] | シールド配置 | [21 empty] | B：
冷却水配管変更 | [9 empty] | 竹中->施設 | [8 empty] | 竹中経由施設
電磁石系冷却水配管 | [9 empty] | 竹中 | [8 empty] | 取水口の検討
ケーブル配線 | [9 empty] | 竹中 | [8 empty] | ケーブル・ケーブルラックの敷設
磁場測定 | [9 empty] | BTG | [8 empty] | 63φQmagと52φQmagとの比(63φQmagは3A110V）,BP,BH0
測量 | [9 empty] | BTG | [8 empty] | 各ラインの現況の測量
罫書き | [9 empty] | BTG | [8 empty] | マーカーの設置、新ライン・アンカー位置の罫書き
アラインメント | [9 empty] | BTG | [8 empty] | 精密アラインメント
極性・インターロック試験 | [9 empty] | 紙谷 | [8 empty] | 新設・変更箇所すべて
通電試験 | [9 empty] | 紙谷 | [8 empty] | 電源の立ち上げ、制御システムの立ち上げ
モニター | [9 empty] | 諏訪田
真空系組立 | [9 empty] | 柿原 | [8 empty] | WS移動、ダクト架台の製作、設置を含む
安全系 | [9 empty] | 本間 | [8 empty] | 設計・試験
Summer
Vacation
Ｐhase-1A 工程概略（SY3トンネル内作業のみ）

## 各工程
工程 | KEK担当者 | 内容
5-8解体 | Linac G | 58 unit撤去(Acc. G.)
Mag搬出搬入移動 | 飯田 | QC1移設
QPF2, QPD2 搬出
QPF1, QPD1, BK, BP, BH0, VP01, HP01 搬入
BH11, BH12 移設
各種架台移設、搬入
Ｍag架台 | 飯田 | QPF1, QPD1, BK, BP, BH0, VP01, HP01 用各種架台の製作
BH11, BH12 用架台の製作
シールド | 佐藤 | 現シールドの仮移動
コリーメータ用シールドの製作設置
BH12下流部シールドの設置
扉付近のビームパイプ保護柵
冷却水配管変更 | 竹中 | 5-8取水バルブ取り付け角度変更
電磁石系冷却水配管 | 紙谷 | BK, BP, BH0 用冷却水配管設置、流量計も含む
BH11, BH12 用冷却水配管設置
5-8Quad用冷却水配管変更
ケーブル | 紙谷 | QPF1, QPD1, BK, BP 用電力ケーブル、インターロック系ケーブル敷設・端末
QPF2, QPD2, BH0, BH11, BH12, VP01, HP01 用電力ケーブル、インターロックケーブル配線変更・端末
ケーブルラックの敷設
磁場測定 | BT G | QPF1, QPD1, QPF2, QPD2, BK, BP, BH0, VP01, H01 の磁場測定
測量・罫書き | BT G
アラインメント | BT G
電源 | 電源Ｇ | 電磁石用電源製作
極性・インターロック点検
各種電磁石用電源立ち上げ
モニター | 諏訪田 | 4電極BPM、8電極チェンバー製作
ケーブル敷設
真空 | 柿原 | 真空チェンバー解体
真空チェンバー組立（BK, BH11, BH12はチェンバーを入れた状態で設置すること）
各種モニターチェンバー設置・組立
ワイヤースキャナー移設
安全システム | 小川 | 安全システム設計・変更・試験
制御 | 古川？ | 制御システム