## 全体工程
| 7月 | [29 empty] | 8月
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
(1)測量、門型等搬入 | [49 empty] | 停電(分電盤工事)
(a)シールドブロック解体・搬出 | [31 empty] | コリメータ用シールド設置 | [20 empty] | LINAC aging開始
(2)現状測量
(3)電磁石中心位置(14台)、ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ罫書き
(b)BH0付近冷却水配管移動
(c)BP付近導波管架台移動
(4)架台ｱﾝｶｰ位置罫書き(14台)
(5)ｱﾝｶｰ打設(14台)、製作架台荷受け(11台) | [31 empty] | 真空系組立 | [5 empty] | 真空引き開始
(6)架台設置(11台)
(d)新電磁石搬入
(e)BK,BP,BH0,QPF1,QPD1ﾀﾞｸﾄ納入 | [12 empty] | BK,BP,BH0 |  |  |  |  | QPF1,QPD1
(7)新電磁石据付(5台) | [13 empty] | BK,BP,BH0 | [5 empty] | QPF1,QPD1 | [13 empty] | 真空系ケーブル端末
(f)QPF1, QPD1ﾀﾞｸﾄ組み込み(溶接@準備室)
(g)現PF-BT 真空解体 | [26 empty] | PB撤去
(h)PF ﾓﾆﾀｰ系ｹｰﾌﾞﾙ移動・保全
(8)既設電磁石移動(9台)、（QC1半割含む）
(9)電磁石アラインメント(14台) | [37 empty] | 極性・インターロック試験
(i)冷却水配管 | [37 empty] | 通電試験
(j)ケーブルラック設置、ケーブル配線・端末
(10)測量器材、門型等搬出 |  |  | 冷却水配管変更(5-8)
|  |  | 5-8解体 | [48 empty] | 安全系試験
|  |  | 5-8ギャラリー整理 | [27 empty] | 電源筐体・電源搬入
| KEK担当 | [13 empty] | 担当業者 |  |  |  | 留意事項 | [17 empty] | *(9)と(i),(j)は入れ替わる可能性がある。
5-8解体 | 紙谷、池田、柿原 | [17 empty] | 測量の前にPulse bend予定地を更地にする
Mag搬出搬入移動据付 | 飯田 | [17 empty] | 現PFBTラインのQmag(QC1)も含む | [20 empty] | ：HT | [6 empty] | ：(半日)
Mag架台 | 飯田 | [17 empty] | 製作(BPM架台も含め統一的に) | [20 empty] | ：その他 | [6 empty] | ：(半日)
シールド | 佐藤、菊池 | [17 empty] | シールド配置
冷却水配管変更 | 池田->施設 | [17 empty] | 池田経由施設
電磁石系冷却水配管 | 紙谷、池田 | [17 empty] | 取水口の検討
ケーブル配線（電磁石） | 紙谷、池田(L)、小林(PF) | [17 empty] | ケーブル・ケーブルラックの敷設
ケーブル配線（真空・ﾓﾆﾀｰ） | 柿原、諏訪田、佐藤(L)、三橋、本田(PF) | [17 empty] | ケーブルの敷設
磁場測定 | 多和田 | [17 empty] | 63φQmagと52φQmagとの比(63φQmagは3A110V）,BP,BH0
測量 | 飯田、菊池 | [17 empty] | 各ラインの現況の測量
罫書き | 飯田、菊池 | [17 empty] | マーカーの設置、新ライン・アンカー位置の罫書き
アラインメント | 飯田、菊池 | [17 empty] | 精密アラインメント
極性・インターロック試験 | 紙谷、池田(L)、小林(PF) | [17 empty] | 新設・変更箇所すべて
通電試験 | 紙谷、池田(L)、小林(PF) | [17 empty] | 電源の立ち上げ、制御システムの立ち上げ
モニター | 諏訪田、佐藤(L)、三橋、本田(PF)
真空系組立 | 柿原 | [17 empty] | WS移動、ダクト架台の製作、設置を含む
安全系 | 小川、本間 | [17 empty] | 設計・試験
放射線窓口 | 佐波 | [17 empty] | 放射線安全
Summer
Vacation
Ｐhase-1A 工程概略（SY3トンネル内作業のみ）

## 各工程
工程 | KEK担当者 | 内容
5-8解体 | 紙谷 | 58 unit撤去(Acc. G.)
Mag搬出搬入移動 | 飯田 | QC1移設
QPF2, QPD2 搬出
QPF1, QPD1, BK, BP, BH0, VP01, HP01 搬入
BH11, BH12 移設
各種架台移設、搬入
Ｍag架台 | 飯田 | QPF1, QPD1, BK, BP, BH0, VP01, HP01 用各種架台の製作
BH11, BH12 用架台の製作
シールド | 佐藤 | 現シールドの仮移動
コリーメータ用シールドの製作設置
BH12下流部シールドの設置
扉付近のビームパイプ保護柵
冷却水配管変更 | 池田 | 5-8取水バルブ取り付け角度変更
電磁石系冷却水配管 | 紙谷 | BK, BP, BH0 用冷却水配管設置、流量計も含む
BH11, BH12 用冷却水配管設置
5-8Quad用冷却水配管変更
ケーブル | 紙谷 | QPF1, QPD1, BK, BP 用電力ケーブル、インターロック系ケーブル敷設・端末
QPF2, QPD2, BH0, BH11, BH12, VP01, HP01 用電力ケーブル、インターロックケーブル配線変更・端末
ケーブルラックの敷設
磁場測定 | BT G | QPF1, QPD1, QPF2, QPD2, BK, BP, BH0, VP01, H01 の磁場測定
測量・罫書き | BT G
アラインメント | BT G
電源 | 紙谷 | 電磁石用電源製作
極性・インターロック点検
各種電磁石用電源立ち上げ
モニター | 諏訪田 | 4電極BPM、8電極チェンバー製作
ケーブル敷設
真空 | 柿原 | 真空チェンバー解体
真空チェンバー組立（BK, BH11, BH12はチェンバーを入れた状態で設置すること）
各種モニターチェンバー設置・組立
ワイヤースキャナー移設
安全システム | 小川 | 安全システム設計・変更・試験
制御 | 古川 | 制御システム